Roczny plan wspomagania 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE „Nauczyciel 45+” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji |  | Data zakończenia realizacji |  |
|  | 22.01.2013 |  | 31.08.2013 |  |
| 2. Diagnoza potrzeby | Na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, spotkania z Radą Pedagogiczną, warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem zadaniowym wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły. Nauczyciele nieustannie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji i zauważyli, że należałoby dokształcić się w obszarze obsługi nowych technologii. Nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie pracy z komputerem, programami użytkowymi, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Nauczyciele zasygnalizowali również potrzebę doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, związaną w szczególności z rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem. |  |  |  |
| 3. Cel | - opanowanie przez nauczycieli umiejętności posługiwaniem się edytorem tekstów, przekazywaniem informacji drogą elektroniczną, posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym oraz programem do tworzenia prezentacji multimedialnych, - opanowanie umiejętności wykorzystania zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audiowizualnych oraz urządzeń multimedialnych, - wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli – głównie w zakresie radzenia sobie ze stresem |  |  |  |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | - 75% nauczycieli zostało przeszkolonych podczas kursu z zakresu technik komputerowych, - 80% nauczycieli wzięło udział w zajęciach warsztatowych dotyczących radzenia sobie ze stresem, - przygotowanie przez członków Rady Pedagogicznej prezentacji multimedialnej promującej Szkołę, opisującą życie Szkoły (z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) - zapisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych świadczące o wykorzystywaniu przez nauczycieli nowoczesnych technologii informacyjnych podczas zajęć. |  |  |  |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania |  | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie z dyrektorami (informacja o celach, założeniach projektu, wstępna diagnoza potrzeb, umawianie się na spotkania) | 22.01.2013 |  | LO Chełmno, ul Dominikańska 35 |
|  | 2.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 12.02.2013 |  | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 3. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 26.02.2013 |  | Szkoła , sala nr 17, godz.16.00 |
|  | 4. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) | 4.03.2013 |  | Szkoła, pokój nauczycielski, godz. 16.00 |
|  | 5. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 11.03.2013 |  | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 6. Szkolenie dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych. (10 godz.) –grupa początkująca i zaawansowana. | 20.05.2013 21.05.2013 27.05.2013 28.05.2013 |  | Szkoła , sala komputerowa |
|  | 7. Warsztaty realizujące program wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres, profilaktykę wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. (5 godz.) | 20.06.2013 |  | Szkoła, sala nr 17 |
|  | 8. Przygotowanie przez nauczycieli prezentacji multimedialnej. | Do końca czerwca 2013 |  | Szkoła, sala komputerowa |
|  | 9. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE (wg potrzeb) | Na bieżąco, według potrzeb |  | Szkoła |
|  | 10. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | 19 Sierpień 2013 |  | Szkoła |
|  | 11. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | 27 Sierpień 2013 |  | Szkoła |
|  | 12. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 28 Sierpień 2013 |  | Szkoła |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 112 |  | 56 |
|  | Ekspert zewnętrzny – p. Jakub Jakubowski | 10 |  | 10 |
|  | Ekspert zewnętrzny – p. Martyna Będzińska | 5 |  | 5 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |  |  |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | - Spotkanie z dyrektorem. Uzgodnienie szczegółów dotyczących spotkania z RP. Poszerzenie wstępnych informacji dotyczących szkoły wynikających z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, obserwacji dyrektora, protokołów RP. - Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu określenia potrzeb rozwojowych szkoły. - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego z zespołem zadaniowym. - Konsultacje indywidualne i zespołowe, wsparcie w realizacji RPW - Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW i przedstawienie dyrektorowi szkoły. - Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2013/2014 |  |  |
|  | Ekspert / specjalista | - Przygotowanie i przeprowadzenie: - szkolenia dotyczącego nowoczesnych technologii informacyjnych, -warsztatów umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. |  |  |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 45 |  | 40 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 35 |  | 30 |
|  | Pozostali nauczyciele | 25 |  | 20 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |  |  |
|  | Dyrektor szkoły | Nadzoruje wszystkie działania. - Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli. - Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach. - Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań. |  |  |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Przeprowadzają pogłębioną diagnozę potrzeb szkoły. Przygotowują szczegółowy harmonogram realizacji RPW. Korzystają z konsultacji indywidualnych z SORE i zespołowych z RP |  |  |
|  | Pozostali nauczyciele | - Biorą udział w formach szkoleniowych. - Przygotowują prezentacje multimedialną. - Wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu TI podczas lekcji i dokumentują to w dziennikach zajęć. - Udzielają informacji zwrotnej. |  |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW W ramach RPW odbyły się: spotkanie z dyrektorami (informacja o celach, założeniach projektu, wstępna diagnoza potrzeb, umawianie się na spotkania), spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.), spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz., warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.). Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły wypracowano roczny plan wspomagania szkoły. W ramach planu wspomagania odbyły się następujące szkolenia: - Szkolenie dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych. (10 godz.) –grupa początkująca i zaawansowana. - Warsztaty realizujące program wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres, profilaktykę wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. (5 godz.) W szkoleniach wzięła udział większa niż zaplanowana w RPW liczba nauczycieli (100% kadry pedagogicznej). Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniach podali, że są zainteresowani tematyką zajęć a po przeprowadzonych zajęciach sygnalizowali w ankietach, że zajęcia spełniły ich oczekiwania i zdobyta podczas nich wiedza i umiejętności przyczynią się do podniesienia jakości ich pracy. Podczas realizacji RPW odbywały się również na bieżąco konsultacje SORE z nauczycielami i dyrektorem (bezpośrednie, drogą telefoniczną i elektroniczną). Członkowie Rady Pedagogicznej przygotowali prezentację multimedialną promującą Szkołę, opisującą życie Szkoły (z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia). Z uwagi na niewielką ilość czasu nie udało się przełożyć na praktykę umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy na lekcji. Będzie to możliwe w kolejnym roku szkolnym. |  |  |  |

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW